|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ** | | |
| **Име на Програмата** | ЦБЦП РС-MK 2016 – 2020 | |
| **Повик за предлози** | Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi | |
| **Број на договор и датум на потпишување** | 48-00-00046/2019-28-4 потпишан на 26.02.2021 | |
| **Име на проект** | Центри за иновативен развој на социјалното претприемништво - современа перспектива на социјална интеграција на младите | |
| **Приоритетна Оска на Програмата** | П.О 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјално и културно вклучување преку границата | |
| **Специфична цел на програмата** | СЦ 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори | |
| **Буџет на проектот** | **Вкупна вредност на проектот во €** | **Придонес на ЕУ во евра со процент** |
| 160.406,6 | 173.810,35 (85%) |
| **Корисници на грант** | **Апликант** | **Ко-Апликант** |
| Економско и трговско училиште Врање, Република Србија | 1. Средна општа Школа „Перо Наков“, Куманово, Северна Македонија  2. Центар за регионална соработка и одржлив развој Еко Балкан, Лјиг, Република Србија |
| **Територија на проектот** | **Република Србија** | **Република Северна Македонија** |
| Град Врање | Општина Куманово |
| **Целни групи на проектот** | Младина (возрасна група 15-24); Професионалци од средните училишта | |
| **Времетраење на проектот** | 1.05.2021 – 31.07.2022, 15 месеци | |
| **Логичка рамка на Проектот** | Општа цел - Поголема вклученост на младите во започнување на сопствено претприемништво преку одржлива социјална програма во пограничната област меѓу Србија и Северна Македонија  Специфична цел - Поддршка на младите за развој на сопствените потенцијали за започнување на социјално претприемништво преку едукација и тестирање на идеи во пракса | |
| **Главни активности** | Активност 1.1 Опремување центри за развој на професионални капацитети на младите во Србија и Северна Македонија  Активност 2.1: Изработка на прирачник за социјално претприемништво за млади и иден претприемач  Активност 3.1: Организација и спроведување на обука за наставници  Активност 3.2: Организација и спроведување на обука за социјално претприемништво за млади од 15-24 години  Активност 4.1: Организирање на натпревар / посети со цел размена на искуства, идеи, тестирање на знаење социјално претприемништво и запознавање на регионот  Активност 5.1: Развој и започнување на две социјални претпријатија во Врање и Куманово со цел да се создадат услови студентите да имаат можност да се занимаваат со практика и решавање на социјални проблеми  Активност 6.1: Организација и спроведување на тркалезни маси во Врање и Куманово  Активност 6.2: Организација и имплементација на Панел за социјално претприемништво во Врање и Куманово  Активност 7.1: Создавање на заедничко WEB образование и портал на пазарот за да се овозможи промовирање и зголемување на соработката помеѓу регионот на ЦБ  Активност 8.1: Спроведување на истражување на пазарот за моменталната состојба на социјалното претприемништво во регионот на ЦБ, регион на ЦБ, анализирање на влијанието на социјалните ставови и постојните законски политики  Активност 9 .: Активности за видливост на проектот (развој на промотивен материјал)  Активност 3.2.2: Развој на систем за интерактивно толкување преку QR-кодови и опремување на туристичките атракции со QR-кодови  Активност 3.2.3: Изработка на заеднички повеќејазичен туристички водич  Активност 3.2.4: Набавка на материјал за видливост  Активност 3.3.1: Колаборативна работилница за тур-оператори / туристички агенции  Активност 3.3.2: Работилница за размена и дисеминација | |